## Matriz funcional
Matriz funcional
SGR La Serena · EV2 · 42 casos · 42 aprobados · base de datos de prueba: mysql · generado 16-10-2026 20:43
ID | Requisito | Módulo | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia | Responsable | Fecha
CF-01 | Acceso con usuario o correo | Acceso | Cuenta activa bcastillo | 1. Abrir el sistema. 2. Ingresar «bcastillo» y la contraseña. 3. Repetir con «BCastillo@Example.TEST». | Ingresa al inicio; la cabecera muestra nombre, rol y delegación activa. Correo sin distinguir mayúsculas. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PA-01, PA-02, PD-01. | Aprobado | Pruebas: PA-01, PA-02, PD-01 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-02 | Acceso incorrecto | Acceso | Cuenta activa admin | 1. Ingresar «admin» con contraseña errónea. 2. Ingresar un usuario inexistente. | SweetAlert2 de error con el mismo mensaje genérico en ambos casos; no se crea sesión; queda en auditoría. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PA-03, PA-04, UI-01. | Aprobado | Pruebas: PA-03, PA-04, UI-01 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-01-acceso-incorrecto.png | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-03 | Campos vacíos | Acceso | Ninguna | 1. Presionar «Ingresar» sin completar los campos. | Ambos campos se marcan como obligatorios en el navegador y el servidor también los rechaza. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PA-05, UI-02. | Aprobado | Pruebas: PA-05, UI-02 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-02-validacion-cliente.png | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-04 | Cuenta inactiva | Acceso | Cuenta dfuentes inactiva | 1. Ingresar «dfuentes» con su contraseña correcta. 2. Con contraseña errónea. | Con la clave correcta informa «cuenta inactiva»; con la errónea, mensaje genérico. No ingresa. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PA-06, PA-07, PA-08. | Aprobado | Pruebas: PA-06, PA-07, PA-08 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-05 | Bloqueo por intentos fallidos | Acceso | Cuenta activa cvega | 1. Fallar la contraseña 5 veces seguidas. 2. Ingresar con la contraseña correcta. | El acceso queda bloqueado temporalmente (10 min) aunque la contraseña sea correcta. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PA-09. | Aprobado | Pruebas: PA-09 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-06 | Cerrar sesión | Acceso | Sesión iniciada | 1. Presionar «Salir». 2. Volver atrás o escribir /inicio/. | Vuelve al acceso; las páginas internas exigen iniciar sesión nuevamente. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PA-10, PA-11. | Aprobado | Pruebas: PA-10, PA-11 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-07 | Rutas protegidas | Acceso | Sin sesión | 1. Escribir directamente /delegaciones/, /usuarios/, /atenciones/nueva/, /auditoria/. | Redirige al acceso y, tras ingresar, vuelve a la ruta pedida (nunca a un sitio externo). | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PA-12, PA-13. | Aprobado | Pruebas: PA-12, PA-13 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-08 | Solicitar código | Recuperación | Cuenta activa bcastillo | 1. «¿Olvidó su contraseña?». 2. Ingresar bcastillo@example.test. 3. Revisar la bandeja de correos de prueba. | Mensaje que no revela si la cuenta existe; llega un correo con un código de 6 dígitos que vence en 10 minutos. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PR-01, PR-02, PR-04, PR-09, PR-21. | Aprobado | Pruebas: PR-01, PR-02, PR-04, PR-09, PR-21 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-09 | Validar código correcto e incorrecto | Recuperación | Código solicitado | 1. Ingresar un código incorrecto. 2. Ingresar el código correcto (puede pegarse en las 6 casillas). | El incorrecto informa los intentos restantes; el correcto avanza al paso 3. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PR-06, PR-11, UI-12. | Aprobado | Pruebas: PR-06, PR-11, UI-12 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-12-codigo-pegado.png | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-10 | Código vencido, reutilizado y límite de intentos | Recuperación | Código solicitado | 1. Usar un código después de 10 min. 2. Reusar un código ya utilizado. 3. Fallar 5 veces y luego usar el correcto. | Los tres casos se rechazan con un mensaje claro y piden solicitar un código nuevo. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PR-07, PR-08, PR-10. | Aprobado | Pruebas: PR-07, PR-08, PR-10 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-11 | Reenvío de código | Recuperación | Código solicitado | 1. Intentar reenviar antes de 45 s. 2. Reenviar después de 45 s. 3. Usar el código anterior. | El botón espera 45 s con cuenta regresiva; el nuevo código anula el anterior; máximo 5 códigos por hora. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PR-12, PR-13, PR-14, UI-12. | Aprobado | Pruebas: PR-12, PR-13, PR-14, UI-12 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-12 | Nueva contraseña | Recuperación | Código verificado | 1. Probar claves que no cumplen requisitos o no coinciden. 2. Guardar una válida. 3. Ingresar con la antigua y con la nueva. | Requisitos visibles y validados; el código queda invalidado; la nueva funciona y la antigua no. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PR-05, PR-17, PR-18, PR-19, PR-20. | Aprobado | Pruebas: PR-05, PR-17, PR-18, PR-19, PR-20 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-13 | Pasos fuera de orden | Recuperación | Sin código | 1. Escribir /recuperar/validar/ o /recuperar/nueva/ directamente. | Redirige al paso que corresponde; no se puede cambiar la contraseña sin código verificado. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PR-15, PR-16. | Aprobado | Pruebas: PR-15, PR-16 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-14 | CRUD de Delegaciones | Delegaciones | Perfil admin | 1. Crear DEL07. 2. Consultar. 3. Editar dirección. 4. Desactivar/activar. 5. Eliminar. | Cada operación confirma con SweetAlert2 y queda en el historial de auditoría. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PC-01, PC-04, PC-06. | Aprobado | Pruebas: PC-01, PC-04, PC-06 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-15 | CRUD de Roles y permisos | Roles | Perfil admin | 1. Crear un rol con permisos en la matriz. 2. Editar. 3. Desactivar. 4. Eliminar. | El rol y sus permisos se guardan; el rol protegido no se elimina ni desactiva. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PC-01, PI-09, PI-10. | Aprobado | Pruebas: PC-01, PI-09, PI-10 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-16 | CRUD de Usuarios | Usuarios | Perfil admin | 1. Crear usuario con rol, delegaciones y contraseña. 2. Editar sin cambiar clave. 3. Desactivar. 4. Eliminar. | Correo y usuario únicos; la contraseña cumple requisitos; nadie se desactiva a sí mismo. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PC-01, PI-11, PI-12, PI-13, PI-14, PI-15. | Aprobado | Pruebas: PC-01, PI-11, PI-12, PI-13, PI-14, PI-15 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-17 | CRUD de Ítems y metas | Ítems | Perfil admin | 1. Crear IT099. 2. Consultar. 3. Editar. 4. Desactivar. 5. Eliminar. | Operaciones completas y auditadas. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PC-01, PC-02. | Aprobado | Pruebas: PC-01, PC-02 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-04-eliminado.png | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-18 | CRUD de Tipo de Atención | Tipo de Atención | Perfil admin | 1. Crear TA099. 2. Editar. 3. Intentar desactivar un tipo con sub atenciones activas. 4. Intentar eliminarlo. | Alta y edición correctas; desactivar o eliminar un tipo con sub atenciones se rechaza con mensaje de error. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PC-01, PC-05, PI-03, PI-04, UI-05. | Aprobado | Pruebas: PC-01, PC-05, PI-03, PI-04, UI-05 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-05-eliminar-con-relaciones.png | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-19 | CRUD de Sub Atención | Sub Atención | Perfil admin | 1. Crear SA099 con tipo activo. 2. Intentar con tipo inactivo. 3. Duplicar nombre en el mismo tipo. 4. Eliminar una usada. | Solo tipos activos; nombre único dentro del tipo; no se elimina si tiene atenciones. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PC-01, PI-05, PI-06, PI-07, PI-08. | Aprobado | Pruebas: PC-01, PI-05, PI-06, PI-07, PI-08 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-20 | Validaciones de formularios | Mantenedores | Perfil admin | 1. Guardar formularios vacíos. 2. Duplicar código/nombre. 3. Código con formato inválido. | Errores por campo en el navegador y en el servidor; SweetAlert2 de error y nunca de éxito. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PC-03, PC-04, PC-05, PS-02. | Aprobado | Pruebas: PC-03, PC-04, PC-05, PS-02 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-21 | Confirmar y cancelar eliminación | Mantenedores | Perfil admin | 1. Presionar «Eliminar». 2. Cancelar en el diálogo. 3. Repetir y confirmar. | Cancelar no elimina; confirmar elimina y muestra éxito. Eliminar por GET no está permitido. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas UI-03, UI-04, PC-02, PS-03. | Aprobado | Pruebas: UI-03, UI-04, PC-02, PS-03 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-03-confirmar-eliminar.png | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-22 | Paginador y total | Listados | 14 ítems cargados | 1. Abrir Ítems y metas. 2. Navegar páginas. 3. Escribir una página inexistente en la URL. | Muestra «Mostrando X a Y de N registros»; página inválida muestra la última válida sin error. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PL-01, PL-02. | Aprobado | Pruebas: PL-01, PL-02 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-23 | Búsqueda inteligente | Listados | Datos de demostración | 1. Buscar «aNTEN» en Delegaciones. 2. Buscar por dirección. 3. Buscar dos palabras en Usuarios. | Coincidencia parcial, sin distinguir mayúsculas y en varios campos; estado «sin coincidencias» claro. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PL-03, PL-04, PL-05. | Aprobado | Pruebas: PL-03, PL-04, PL-05 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-24 | Filtros al paginar | Listados | Datos de demostración | 1. Filtrar por texto y estado. 2. Ir a la página 2. | Los filtros se conservan en la URL y en el paginador. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PL-06, PL-07, PL-08. | Aprobado | Pruebas: PL-06, PL-07, PL-08 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-25 | Exportar a Excel | Listados | Listado filtrado | 1. Filtrar Sub Atención por «salud». 2. «Exportar a Excel». 3. Comparar con el listado. | El .xlsx trae todos los resultados filtrados (no solo la página), filtros aplicados y total; sin contraseñas ni tokens. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PL-09, PL-10, PL-11, PL-12, PL-13, UI-13. | Aprobado | Pruebas: PL-09, PL-10, PL-11, PL-12, PL-13, UI-13 | Matías Zepeda | 16-10-2026
CF-26 | Registrar atención | Ingreso de atención | Funcionario bcastillo (DEL06) | 1. «Ingresar atención». 2. Completar RUT, nombre, tipo, sub atención y descripción. 3. Guardar. | SweetAlert2 con el folio AT-AAAA-NNNNNN; delegación, responsable y fecha asignados automáticamente. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PT-01, PT-02, PT-12. | Aprobado | Pruebas: PT-01, PT-02, PT-12 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-07-folio-confirmado.png | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-27 | Lista dependiente tipo → sub atención | Ingreso de atención | Tipos con sub atenciones | 1. Elegir un tipo y una sub atención. 2. Cambiar el tipo. | Solo aparecen sub atenciones activas del tipo; al cambiar el tipo la sub atención se limpia. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PT-04, PT-05, PT-06, PT-07, PT-08, UI-06. | Aprobado | Pruebas: PT-04, PT-05, PT-06, PT-07, PT-08, UI-06 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-06-lista-dependiente.png | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-28 | Prevenir doble envío | Ingreso de atención | Formulario completo | 1. Hacer doble clic en «Guardar atención». 2. Reenviar el mismo formulario. | Se crea una sola atención; el segundo envío informa que ya estaba registrada. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PT-03, UI-07. | Aprobado | Pruebas: PT-03, UI-07 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-07-folio-confirmado.png | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-29 | Cancelar ingreso | Ingreso de atención | Formulario con datos | 1. Escribir datos. 2. «Cancelar» y confirmar descartar. | Pide confirmación y no crea registros. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PT-13, UI-08. | Aprobado | Pruebas: PT-13, UI-08 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-08-descartar-cambios.png | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-30 | Validaciones de la atención | Ingreso de atención | Formulario | 1. Guardar vacío. 2. RUT con dígito verificador incorrecto. 3. Descripción corta. | Errores por campo; no se guarda. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PT-09, PT-10, PT-11. | Aprobado | Pruebas: PT-09, PT-10, PT-11 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-02-validacion-cliente.png | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-31 | Menú por perfil | Roles y permisos | Cuentas admin, emunoz, arojas, bcastillo | 1. Ingresar con cada perfil y revisar el menú lateral. | Cada perfil ve solo sus módulos; los simulados se marcan «Simulado». | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PP-01, PP-02, PP-03, PP-04, PP-05, UI-11. | Aprobado | Pruebas: PP-01, PP-02, PP-03, PP-04, PP-05, UI-11 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-11-menu-bcastillo.png | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-32 | Rechazo al alterar rutas | Roles y permisos | Funcionario bcastillo | 1. Escribir /roles/, /usuarios/nuevo/, /auditoria/. 2. Enviar un POST de eliminar sin permiso. | Pantalla 403 «Acceso denegado», sin cambios en los datos y con registro en auditoría. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PP-07, PP-08, PP-09, PP-10, PD-08, PD-09. | Aprobado | Pruebas: PP-07, PP-08, PP-09, PP-10, PD-08, PD-09 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-33 | Escalada de privilegios | Usuarios | Delegada arojas | 1. Crear un usuario con rol Superadministrador. 2. Asignar una delegación ajena. 3. Editar un usuario de otra delegación por URL. | Todo se rechaza en el servidor; las delegaciones fuera de su alcance se conservan al editar. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PP-11, PP-12, PP-13, PP-14, PP-15, PP-16. | Aprobado | Pruebas: PP-11, PP-12, PP-13, PP-14, PP-15, PP-16 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-34 | Contexto con una delegación | Cabecera | Funcionario bcastillo | 1. Ingresar y revisar la cabecera. | Muestra DEL06 · Delegación Rural con candado: contexto fijo, sin selector. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PD-01, PD-02. | Aprobado | Pruebas: PD-01, PD-02 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-07-folio-confirmado.png | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-35 | Cambio de delegación activa | Cabecera | Delegada arojas (DEL03, DEL06) | 1. Elegir la otra delegación en el selector. 2. Confirmar. 3. Revisar listado y Excel. | Solo ofrece las autorizadas; al confirmar cambian cabecera, listados, filtros y exportación. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PD-03, PD-04, UI-10. | Aprobado | Pruebas: PD-03, PD-04, UI-10 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-10-contexto-cambiado.png | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-36 | Advertencia de cambios sin guardar | Cabecera | Formulario con datos | 1. Escribir en un formulario. 2. Cambiar la delegación activa. | SweetAlert2 advierte que se perderán los cambios; al cancelar se mantiene la delegación. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas UI-09. | Aprobado | Pruebas: UI-09 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-09-cambio-contexto.png | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-37 | Contexto forzado | Cabecera | Delegada arojas | 1. Enviar al servidor una delegación no autorizada. 2. Alterar la sesión. | Se rechaza con 403 y auditoría; el servidor vuelve a una delegación válida. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PD-05, PD-06, PD-07. | Aprobado | Pruebas: PD-05, PD-06, PD-07 | Alexis Muñoz | 16-10-2026
CF-38 | Mensajes con SweetAlert2 | Interfaz | Cualquier perfil | 1. Guardar un registro. 2. Provocar un error. 3. Cancelar una acción. | Éxito, error, advertencia y confirmación con SweetAlert2 institucional; nunca éxito si la operación falló. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PS-01, PS-02, PS-04, PS-05, UI-04, UI-05. | Aprobado | Pruebas: PS-01, PS-02, PS-04, PS-05, UI-04, UI-05 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-04-eliminado.png | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-39 | Auditoría | Auditoría | Perfil admin | 1. Realizar operaciones. 2. Revisar Auditoría y filtrar por evento. | Registro de solo lectura, sin contraseñas, filtrable y exportable. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PU-01, PU-02. | Aprobado | Pruebas: PU-01, PU-02 | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-40 | Robustez y seguridad básica | Sistema | Ninguna | 1. Consultar /salud/. 2. Abrir rutas inexistentes. 3. Enviar formularios sin token CSRF. | Salud 200; 404 claros; envíos sin token se rechazan sin guardar; cabeceras de seguridad presentes. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PX-01, PX-02, PX-03, PX-04, PX-06. | Aprobado | Pruebas: PX-01, PX-02, PX-03, PX-04, PX-06 | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-41 | Módulos simulados navegables | Módulos en desarrollo | Perfil admin y bcastillo | 1. Abrir tablero, actividades, evidencias, validación, agenda, atención social, períodos, metas e informes. | Todas las pantallas cargan, se identifican como simuladas y respetan los permisos del rol. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas PX-05, PP-10. | Aprobado | Pruebas: PX-05, PP-10 | Carlos Araya | 16-10-2026
CF-42 | Diseño adaptable | Interfaz | Teléfono (390 px) | 1. Ingresar desde un teléfono. 2. Abrir el menú. | Sin desplazamiento horizontal; menú desplegable; selector de delegación visible. | Conforme a lo esperado. Verificado por las pruebas automatizadas UI-14. | Aprobado | Pruebas: UI-14 · Captura: docs/pruebas/evidencias/UI-14-movil.png | Carlos Araya | 16-10-2026

## Pruebas automatizadas
Pruebas automatizadas
138 pruebas · 138 aprobadas · comando: python manage.py test pruebas pruebas_ui
ID | Grupo | Descripción | Archivo | Método | Resultado | Duración (s) | Detalle de la falla
PA-01 | Acceso | Acceso correcto con nombre de usuario y contraseña | pruebas/test_acceso.py | test_acceso_correcto_con_usuario | Aprobada | 0.04
PA-02 | Acceso | Acceso correcto con correo (sin distinguir mayúsculas) | pruebas/test_acceso.py | test_acceso_correcto_con_correo_sin_distinguir_mayusculas | Aprobada | 0.05
PA-03 | Acceso | Contraseña incorrecta: mensaje genérico, sin sesión | pruebas/test_acceso.py | test_clave_incorrecta_mensaje_generico | Aprobada | 0.01
PA-04 | Acceso | Usuario inexistente: mismo mensaje que clave incorrecta (no revela cuentas) | pruebas/test_acceso.py | test_usuario_inexistente_mismo_mensaje | Aprobada | 0.02
PA-05 | Acceso | Campos vacíos: errores por campo y sin sesión | pruebas/test_acceso.py | test_campos_vacios | Aprobada | 0.01
PA-06 | Acceso | Cuenta inactiva no puede ingresar | pruebas/test_acceso.py | test_cuenta_inactiva | Aprobada | 0.01
PA-07 | Acceso | Cuenta inactiva con contraseña errónea: no revela que existe | pruebas/test_acceso.py | test_cuenta_inactiva_con_clave_mala_no_revela_estado | Aprobada | 0.01
PA-08 | Acceso | Usuario con rol desactivado no puede ingresar | pruebas/test_acceso.py | test_rol_inactivo_impide_acceso | Aprobada | 0.01
PA-09 | Acceso | Bloqueo temporal tras intentos fallidos consecutivos | pruebas/test_acceso.py | test_bloqueo_temporal_tras_intentos_fallidos | Aprobada | 0.07
PA-10 | Acceso | Cerrar sesión invalida la sesión y vuelve al acceso | pruebas/test_acceso.py | test_cerrar_sesion | Aprobada | 0.05
PA-11 | Acceso | Cerrar sesión exige POST (protección CSRF) | pruebas/test_acceso.py | test_salir_por_get_no_permitido | Aprobada | 0.04
PA-12 | Acceso | Rutas protegidas redirigen al acceso cuando no hay sesión | pruebas/test_acceso.py | test_rutas_protegidas_sin_sesion | Aprobada | 0.01
PA-13 | Acceso | Tras ingresar vuelve a la ruta pedida, nunca a un sitio externo | pruebas/test_acceso.py | test_redireccion_siguiente_segura | Aprobada | 0.08
PA-14 | Acceso | Las contraseñas se almacenan con hash, nunca en texto plano | pruebas/test_acceso.py | test_contrasenas_no_se_guardan_en_texto | Aprobada | 0
PA-15 | Acceso | Un usuario con sesión que abre el acceso es llevado al inicio | pruebas/test_acceso.py | test_usuario_autenticado_en_acceso_va_a_inicio | Aprobada | 0.05
PC-01 | Mantenedores | Crear, consultar, listar, editar, desactivar y eliminar en los 6 mantenedores | pruebas/test_mantenedores.py | test_ciclo_completo_en_los_seis_mantenedores | Aprobada | 0.99
PC-02 | Mantenedores | Eliminar y cambiar estado no se ejecutan por GET | pruebas/test_mantenedores.py | test_eliminar_exige_post | Aprobada | 0.04
PC-03 | Mantenedores | Campos obligatorios validados en el servidor | pruebas/test_mantenedores.py | test_campos_obligatorios_en_servidor | Aprobada | 0.12
PC-04 | Mantenedores | Código o nombre duplicado (sin distinguir mayúsculas) es rechazado | pruebas/test_mantenedores.py | test_codigo_y_nombre_duplicados | Aprobada | 0.04
PC-05 | Mantenedores | El código debe respetar el formato del catálogo (p. ej. TA001) | pruebas/test_mantenedores.py | test_formato_de_codigo | Aprobada | 0.04
PC-06 | Mantenedores | El formulario de alta propone el siguiente código disponible | pruebas/test_mantenedores.py | test_codigo_propuesto | Aprobada | 0.04
PD-01 | Contexto de delegación | La cabecera muestra código y nombre de la delegación, usuario y rol | pruebas/test_permisos.py | test_cabecera_muestra_delegacion_usuario_y_rol | Aprobada | 0.04
PD-02 | Contexto de delegación | Con una sola delegación el contexto es fijo (sin selector) | pruebas/test_permisos.py | test_una_delegacion_contexto_fijo | Aprobada | 0.04
PD-03 | Contexto de delegación | Con varias delegaciones el selector ofrece solo las autorizadas | pruebas/test_permisos.py | test_varias_delegaciones_selector_solo_autorizadas | Aprobada | 0.05
PD-04 | Contexto de delegación | Cambiar la delegación activa cambia el listado y la exportación | pruebas/test_permisos.py | test_cambio_de_contexto_actualiza_listados | Aprobada | 0.12
PD-05 | Contexto de delegación | Forzar una delegación no autorizada se rechaza (403) y el contexto no cambia | pruebas/test_permisos.py | test_cambio_a_delegacion_no_autorizada | Aprobada | 0.08
PD-06 | Contexto de delegación | Si la sesión apunta a una delegación ajena, el servidor la corrige | pruebas/test_permisos.py | test_sesion_alterada_vuelve_a_delegacion_valida | Aprobada | 0.05
PD-07 | Contexto de delegación | El cambio de contexto exige POST con token CSRF | pruebas/test_permisos.py | test_cambio_de_contexto_exige_post | Aprobada | 0.04
PD-08 | Contexto de delegación | Ver una atención de una delegación no autorizada devuelve 403 | pruebas/test_permisos.py | test_atencion_de_otra_delegacion | Aprobada | 0.04
PD-09 | Contexto de delegación | Consultar por URL una delegación no autorizada devuelve 403 | pruebas/test_permisos.py | test_delegacion_fuera_de_alcance_por_url | Aprobada | 0.06
PI-01 | Integridad | No se elimina una delegación con usuarios o atenciones | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_eliminar_delegacion_con_usuarios | Aprobada | 0.06
PI-02 | Integridad | No se desactiva una delegación con usuarios activos | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_desactivar_delegacion_con_usuarios_activos | Aprobada | 0.06
PI-03 | Integridad | No se elimina un tipo de atención con sub atenciones | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_eliminar_tipo_con_subatenciones | Aprobada | 0.05
PI-04 | Integridad | No se desactiva un tipo con sub atenciones activas | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_desactivar_tipo_con_subatenciones_activas | Aprobada | 0.06
PI-05 | Integridad | Una sub atención no puede activarse si su tipo está inactivo | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_activar_sub_con_tipo_inactivo | Aprobada | 0.07
PI-06 | Integridad | Al crear una sub atención solo se ofrecen tipos activos | pruebas/test_mantenedores.py | test_sub_solo_con_tipos_activos | Aprobada | 0.07
PI-07 | Integridad | El nombre de sub atención es único dentro de su tipo | pruebas/test_mantenedores.py | test_nombre_sub_unico_dentro_del_tipo | Aprobada | 0.06
PI-08 | Integridad | No se elimina una sub atención usada en atenciones | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_eliminar_sub_con_atenciones | Aprobada | 0.05
PI-09 | Integridad | El rol Superadministrador no se elimina ni se desactiva | pruebas/test_mantenedores.py | test_rol_protegido | Aprobada | 0.06
PI-10 | Integridad | No se elimina un rol asignado a usuarios | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_eliminar_rol_con_usuarios | Aprobada | 0.05
PI-11 | Integridad | Un usuario no puede eliminarse ni desactivarse a sí mismo | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_eliminarse_ni_desactivarse_a_si_mismo | Aprobada | 0.06
PI-12 | Integridad | No se elimina un usuario con atenciones registradas (se desactiva) | pruebas/test_mantenedores.py | test_no_eliminar_usuario_con_atenciones | Aprobada | 0.05
PI-13 | Integridad | Correo y nombre de usuario únicos | pruebas/test_mantenedores.py | test_usuario_correo_y_usuario_unicos | Aprobada | 0.07
PI-14 | Integridad | Al crear un usuario la contraseña debe cumplir los requisitos | pruebas/test_mantenedores.py | test_usuario_clave_debil | Aprobada | 0.07
PI-15 | Integridad | No se ofrece un rol inactivo al crear usuarios | pruebas/test_mantenedores.py | test_rol_desactivado_no_puede_asignarse | Aprobada | 0.06
PL-01 | Listados y Excel | El listado pagina y muestra el total de registros | pruebas/test_mantenedores.py | test_paginador_y_total | Aprobada | 0.05
PL-02 | Listados y Excel | Una página inexistente muestra la última válida (sin error) | pruebas/test_mantenedores.py | test_pagina_fuera_de_rango | Aprobada | 0.07
PL-03 | Listados y Excel | Búsqueda parcial, en varios campos y sin distinguir mayúsculas | pruebas/test_mantenedores.py | test_busqueda_parcial_multicampo_sin_mayusculas | Aprobada | 0.08
PL-04 | Listados y Excel | Varias palabras se combinan (todas deben coincidir) | pruebas/test_mantenedores.py | test_busqueda_varias_palabras | Aprobada | 0.05
PL-05 | Listados y Excel | Estado «sin coincidencias» distinto del listado vacío | pruebas/test_mantenedores.py | test_sin_coincidencias | Aprobada | 0.04
PL-06 | Listados y Excel | Los filtros se conservan en los enlaces del paginador | pruebas/test_mantenedores.py | test_filtros_se_conservan_al_paginar | Aprobada | 0.05
PL-07 | Listados y Excel | Filtro por estado activo/inactivo | pruebas/test_mantenedores.py | test_filtro_por_estado | Aprobada | 0.05
PL-08 | Listados y Excel | La tabla muestra el estado en texto (no solo color) | pruebas/test_mantenedores.py | test_estado_textual_en_tabla | Aprobada | 0.06
PL-09 | Listados y Excel | Excel incluye todos los resultados filtrados, no solo la página visible | pruebas/test_mantenedores.py | test_exportar_todos_los_filtrados | Aprobada | 0.06
PL-10 | Listados y Excel | Excel coincide con el listado filtrado (búsqueda + estado) | pruebas/test_mantenedores.py | test_exportar_coincide_con_listado_filtrado | Aprobada | 0.07
PL-11 | Listados y Excel | La exportación de usuarios no incluye contraseñas ni datos sensibles | pruebas/test_mantenedores.py | test_exportar_usuarios_sin_contrasenas | Aprobada | 0.07
PL-12 | Listados y Excel | Cada exportación queda registrada en la auditoría | pruebas/test_mantenedores.py | test_exportacion_queda_auditada | Aprobada | 0.06
PL-13 | Listados y Excel | Un texto que empieza con «=» se exporta como texto, no como fórmula | pruebas/test_mantenedores.py | test_excel_sin_formulas_inyectadas | Aprobada | 0.18
PP-01 | Perfiles y permisos | Superadministrador ve todos los módulos del menú | pruebas/test_permisos.py | test_superadministrador_ve_todo | Aprobada | 0.06
PP-02 | Perfiles y permisos | Coordinador ve catálogos y auditoría, pero no la bandeja de correos | pruebas/test_permisos.py | test_coordinador | Aprobada | 0.06
PP-03 | Perfiles y permisos | Delegado municipal no ve Roles ni Auditoría | pruebas/test_permisos.py | test_delegado_municipal | Aprobada | 0.05
PP-04 | Perfiles y permisos | Funcionario solo ve atenciones y sus módulos operativos de trabajo | pruebas/test_permisos.py | test_funcionario | Aprobada | 0.04
PP-05 | Perfiles y permisos | Los botones Crear/Editar/Eliminar aparecen solo con permiso | pruebas/test_permisos.py | test_botones_segun_permiso | Aprobada | 0.1
PP-06 | Perfiles y permisos | Quitar un permiso al rol oculta el módulo y bloquea la ruta | pruebas/test_permisos.py | test_cambio_de_permisos_se_refleja | Aprobada | 0.05
PP-07 | Perfiles y permisos | Escribir la URL de un módulo no autorizado devuelve 403 y queda auditado | pruebas/test_permisos.py | test_acceso_directo_por_url_sin_permiso | Aprobada | 0.13
PP-08 | Perfiles y permisos | Un POST directo sin permiso no modifica datos | pruebas/test_permisos.py | test_post_sin_permiso | Aprobada | 0.04
PP-09 | Perfiles y permisos | Consultor puede ver catálogos pero no crear ni editar | pruebas/test_permisos.py | test_consultor_solo_lectura | Aprobada | 0.06
PP-10 | Perfiles y permisos | Los módulos simulados también respetan los permisos del rol | pruebas/test_permisos.py | test_modulos_simulados_respetan_permisos | Aprobada | 0.05
PP-11 | Perfiles y permisos | Un delegado no puede asignar roles globales (escalada de privilegios) | pruebas/test_permisos.py | test_delegado_no_asigna_rol_global | Aprobada | 0.05
PP-12 | Perfiles y permisos | Un delegado no puede asignar delegaciones que no tiene autorizadas | pruebas/test_permisos.py | test_delegado_no_asigna_delegacion_ajena | Aprobada | 0.07
PP-13 | Perfiles y permisos | Un delegado solo lista usuarios de sus delegaciones | pruebas/test_permisos.py | test_delegado_solo_ve_usuarios_de_sus_delegaciones | Aprobada | 0.04
PP-14 | Perfiles y permisos | Alterar el id en la URL para editar un usuario ajeno se rechaza con 403 | pruebas/test_permisos.py | test_delegado_no_edita_usuario_de_otra_delegacion | Aprobada | 0.04
PP-15 | Perfiles y permisos | Un delegado no puede editar cuentas con rol global | pruebas/test_permisos.py | test_delegado_no_edita_superadministrador | Aprobada | 0.04
PP-16 | Perfiles y permisos | Al editar, el delegado no borra delegaciones que no administra | pruebas/test_permisos.py | test_editar_conserva_delegaciones_fuera_de_alcance | Aprobada | 0.06
PR-01 | Recuperación | Solicitar código con correo registrado envía un código de 6 dígitos | pruebas/test_recuperacion.py | test_solicitud_envia_codigo | Aprobada | 0.02
PR-02 | Recuperación | Correo no registrado: misma respuesta, sin enviar correo (no revela cuentas) | pruebas/test_recuperacion.py | test_correo_inexistente_respuesta_identica | Aprobada | 0.03
PR-03 | Recuperación | Correo con formato inválido es rechazado en el servidor | pruebas/test_recuperacion.py | test_correo_invalido | Aprobada | 0
PR-04 | Recuperación | Una cuenta inactiva no recibe código (respuesta genérica) | pruebas/test_recuperacion.py | test_cuenta_inactiva_no_recibe_codigo | Aprobada | 0.01
PR-05 | Recuperación | Flujo completo: código válido, nueva contraseña funciona y la antigua no | pruebas/test_recuperacion.py | test_flujo_completo_y_clave_antigua_deja_de_funcionar | Aprobada | 0.08
PR-06 | Recuperación | Código incorrecto informa intentos restantes | pruebas/test_recuperacion.py | test_codigo_incorrecto_descuenta_intentos | Aprobada | 0.03
PR-07 | Recuperación | Superado el límite de intentos, ni el código correcto sirve | pruebas/test_recuperacion.py | test_limite_de_intentos | Aprobada | 0.04
PR-08 | Recuperación | Código vencido (más de 10 minutos) es rechazado | pruebas/test_recuperacion.py | test_codigo_vencido | Aprobada | 0.02
PR-09 | Recuperación | El código vence 10 minutos después de emitido | pruebas/test_recuperacion.py | test_vigencia_es_de_diez_minutos | Aprobada | 0.01
PR-10 | Recuperación | Un código ya usado no puede reutilizarse | pruebas/test_recuperacion.py | test_codigo_reutilizado | Aprobada | 0.04
PR-11 | Recuperación | El código debe tener exactamente 6 dígitos | pruebas/test_recuperacion.py | test_codigo_formato_invalido | Aprobada | 0.04
PR-12 | Recuperación | No se puede reenviar antes de 45 segundos | pruebas/test_recuperacion.py | test_reenvio_respeta_espera_de_45_segundos | Aprobada | 0.03
PR-13 | Recuperación | Reenviar emite un código nuevo y anula el anterior | pruebas/test_recuperacion.py | test_reenvio_anula_codigo_anterior | Aprobada | 0.05
PR-14 | Recuperación | Límite de códigos por hora | pruebas/test_recuperacion.py | test_limite_de_codigos_por_hora | Aprobada | 0.04
PR-15 | Recuperación | No se puede saltar al paso 2 o 3 sin solicitar un código | pruebas/test_recuperacion.py | test_validar_sin_solicitud_previa | Aprobada | 0.02
PR-16 | Recuperación | El paso 3 exige haber verificado el código | pruebas/test_recuperacion.py | test_paso3_exige_codigo_verificado | Aprobada | 0.02
PR-17 | Recuperación | La nueva contraseña debe cumplir los requisitos | pruebas/test_recuperacion.py | test_requisitos_de_contrasena | Aprobada | 0.05
PR-18 | Recuperación | La confirmación debe coincidir con la nueva contraseña | pruebas/test_recuperacion.py | test_confirmacion_debe_coincidir | Aprobada | 0.03
PR-19 | Recuperación | La nueva contraseña debe ser distinta de la actual | pruebas/test_recuperacion.py | test_nueva_igual_a_la_actual | Aprobada | 0.03
PR-20 | Recuperación | Al cambiar la contraseña el código queda usado y la sesión de recuperación se cierra | pruebas/test_recuperacion.py | test_codigo_queda_invalidado_al_cambiar | Aprobada | 0.04
PR-21 | Recuperación | El correo contiene solo el código, nunca contraseñas | pruebas/test_recuperacion.py | test_correo_no_revela_contrasena | Aprobada | 0.01
PS-01 | SweetAlert2 | Una operación exitosa se comunica a SweetAlert2 con nivel «success» | pruebas/test_sistema.py | test_exito_se_entrega_a_sweetalert | Aprobada | 0.06
PS-02 | SweetAlert2 | Si la operación falla se muestra error y nunca un mensaje de éxito | pruebas/test_sistema.py | test_error_no_muestra_exito | Aprobada | 0.04
PS-03 | SweetAlert2 | Los formularios de eliminar y desactivar piden confirmación (data-confirmar) | pruebas/test_sistema.py | test_confirmacion_antes_de_eliminar | Aprobada | 0.05
PS-04 | SweetAlert2 | SweetAlert2 se sirve desde el propio sistema (sin depender de un CDN) | pruebas/test_sistema.py | test_libreria_cargada_localmente | Aprobada | 0.07
PS-05 | SweetAlert2 | Los mensajes con caracteres especiales no inyectan código | pruebas/test_sistema.py | test_mensajes_escapados | Aprobada | 0.08
PT-01 | Ingreso de atención | Registrar una atención entrega confirmación con identificador (folio) | pruebas/test_atenciones.py | test_registro_correcto_con_folio | Aprobada | 0.07
PT-02 | Ingreso de atención | Delegación, responsable y fecha se asignan en el servidor, no desde el formulario | pruebas/test_atenciones.py | test_delegacion_responsable_y_fecha_automaticos | Aprobada | 0.05
PT-03 | Ingreso de atención | Doble envío del mismo formulario no crea dos atenciones | pruebas/test_atenciones.py | test_doble_envio_no_duplica | Aprobada | 0.07
PT-04 | Ingreso de atención | La sub atención debe pertenecer al tipo elegido | pruebas/test_atenciones.py | test_sub_debe_pertenecer_al_tipo | Aprobada | 0.06
PT-05 | Ingreso de atención | Una sub atención inactiva no puede usarse | pruebas/test_atenciones.py | test_sub_inactiva_rechazada | Aprobada | 0.05
PT-06 | Ingreso de atención | Un tipo de atención inactivo no puede usarse | pruebas/test_atenciones.py | test_tipo_inactivo_rechazado | Aprobada | 0.07
PT-07 | Ingreso de atención | El selector dependiente entrega solo sub atenciones activas del tipo | pruebas/test_atenciones.py | test_api_subatenciones_solo_activas_del_tipo | Aprobada | 0.05
PT-08 | Ingreso de atención | El selector dependiente rechaza tipos inválidos o inactivos | pruebas/test_atenciones.py | test_api_subatenciones_tipo_invalido | Aprobada | 0.04
PT-09 | Ingreso de atención | Solicitante, tipo, sub atención y descripción son obligatorios | pruebas/test_atenciones.py | test_campos_obligatorios | Aprobada | 0.08
PT-10 | Ingreso de atención | El RUT se valida con dígito verificador | pruebas/test_atenciones.py | test_rut_invalido | Aprobada | 0.05
PT-11 | Ingreso de atención | La descripción exige un mínimo de caracteres | pruebas/test_atenciones.py | test_descripcion_minima | Aprobada | 0.05
PT-12 | Ingreso de atención | Un vecino ya registrado se reutiliza (sin duplicar por RUT) | pruebas/test_atenciones.py | test_solicitante_existente_se_reutiliza | Aprobada | 0.07
PT-13 | Ingreso de atención | Abrir el formulario y salir (cancelar) no crea registros | pruebas/test_atenciones.py | test_cancelar_no_crea | Aprobada | 0.08
PT-14 | Ingreso de atención | Un perfil sin permiso de crear no puede registrar atenciones | pruebas/test_atenciones.py | test_sin_permiso_de_crear | Aprobada | 0.08
PT-15 | Ingreso de atención | El listado y el Excel de atenciones se limitan a la delegación activa | pruebas/test_atenciones.py | test_listado_solo_de_la_delegacion_activa | Aprobada | 0.07
PT-16 | Ingreso de atención | La búsqueda de atenciones encuentra por folio y por RUT | pruebas/test_atenciones.py | test_busqueda_por_folio_y_rut | Aprobada | 0.08
PU-01 | Auditoría | La auditoría nunca guarda contraseñas | pruebas/test_sistema.py | test_auditoria_no_registra_contrasenas | Aprobada | 0.04
PU-02 | Auditoría | La auditoría lista y filtra eventos; no ofrece edición | pruebas/test_sistema.py | test_auditoria_solo_lectura_y_filtro | Aprobada | 0.05
PX-01 | Sistema | El punto de salud responde 200 con la base de datos disponible | pruebas/test_sistema.py | test_salud | Aprobada | 0
PX-02 | Sistema | Una ruta inexistente devuelve 404 | pruebas/test_sistema.py | test_pagina_inexistente | Aprobada | 0.04
PX-03 | Sistema | Un registro inexistente devuelve 404 (no error 500) | pruebas/test_sistema.py | test_registro_inexistente | Aprobada | 0.04
PX-04 | Sistema | Las respuestas incluyen cabeceras de seguridad básicas | pruebas/test_sistema.py | test_cabeceras_de_seguridad | Aprobada | 0.01
PX-05 | Sistema | Los módulos en desarrollo son navegables y se identifican como simulados | pruebas/test_sistema.py | test_modulos_simulados_navegables | Aprobada | 0.16
PX-06 | Sistema | Un envío sin token CSRF se rechaza con una pantalla clara y sin guardar | pruebas/test_sistema.py | test_formulario_sin_token_csrf | Aprobada | 0.01
UI-01 | Interfaz (navegador) | Acceso incorrecto muestra SweetAlert2 de error | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui01_error_de_acceso_con_sweetalert | Aprobada | 1.28
UI-02 | Interfaz (navegador) | Campos vacíos se marcan en el navegador antes de enviar | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui02_validacion_en_navegador | Aprobada | 1.19
UI-03 | Interfaz (navegador) | Cancelar la confirmación de eliminar no elimina el registro | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui03_cancelar_eliminacion_no_elimina | Aprobada | 2.45
UI-04 | Interfaz (navegador) | Confirmar eliminar elimina y muestra éxito | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui04_confirmar_eliminacion_y_mensaje_de_exito | Aprobada | 2.03
UI-05 | Interfaz (navegador) | Eliminar un registro con relaciones muestra error (no éxito) | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui05_eliminacion_rechazada_muestra_error | Aprobada | 2.4
UI-06 | Interfaz (navegador) | Al cambiar el tipo, la sub atención se limpia y muestra solo las del tipo | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui06_lista_dependiente_y_limpieza | Aprobada | 1.44
UI-07 | Interfaz (navegador) | Doble clic en Guardar crea una sola atención y muestra el folio | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui07_doble_envio_crea_una_sola_atencion | Aprobada | 2.18
UI-08 | Interfaz (navegador) | Cancelar con cambios pide confirmación y no crea registros | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui08_cancelar_formulario_con_cambios | Aprobada | 1.98
UI-09 | Interfaz (navegador) | Cambiar de delegación con cambios sin guardar muestra advertencia | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui09_cambio_de_delegacion_advierte_cambios | Aprobada | 1.85
UI-10 | Interfaz (navegador) | Confirmar el cambio de delegación actualiza cabecera y listado | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui10_cambio_de_delegacion_actualiza_cabecera | Aprobada | 1.96
UI-11 | Interfaz (navegador) | Cada perfil ve solo los menús autorizados | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui11_menu_por_perfil | Aprobada | 3.39
UI-12 | Interfaz (navegador) | Recuperación: pegar el código llena las 6 casillas y el reenvío espera 45 s | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui12_recuperacion_casillas_y_cuenta_regresiva | Aprobada | 1.25
UI-13 | Interfaz (navegador) | Exportar a Excel descarga un .xlsx con los filtros aplicados | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui13_exportar_descarga_excel | Aprobada | 1.32
UI-14 | Interfaz (navegador) | En pantalla de teléfono el menú se abre con el botón y la cabecera se mantiene | pruebas_ui/test_interfaz.py | test_ui14_vista_movil | Aprobada | 1.14

## Estrés
Estrés
Carga progresiva (10 → 25 → 50 → 100 usuarios). Cada usuario espera 1-3 s entre acciones. Resultados completos en docs/pruebas/estres/. La corrida en AWS se agrega al publicar.
Lectura: el cuello de botella es el inicio de sesión simultáneo (cada acceso calcula el hash PBKDF2 de la contraseña, ~0,3 s de CPU). Al subir 50-100 usuarios a razón de 10-20 por segundo, la CPU llega al 100 % mientras ingresan; una vez dentro, las páginas vuelven a responder en decenas de milisegundos. En la corrida local Locust compartía la misma CPU que el servidor.
Herramienta | Entorno | Volumen de datos | Escenarios | Usuarios concurrentes | Duración (s) | Solicitudes | Solicitudes/s | Latencia promedio (ms) | Latencia p95 (ms) | Errores | p95 páginas (ms) | p95 acceso (ms) | p95 Excel (ms) | CPU promedio / máx. | Memoria máx.
Locust 2.x | Local: 2 vCPU, 8 GB RAM, Ubuntu 24.04, Gunicorn 5 procesos × 2 hilos, MySQL 8.0 (Locust en la misma máquina) | Base MySQL con 6 delegaciones, 14 usuarios, 21 sub atenciones y atenciones crecientes | Acceso, inicio, listado/búsqueda/paginación/detalle de atenciones, búsqueda de sub atenciones, Excel, formulario + lista dependiente + registro de atención | 10 | 59 | 382 | 6.5 | 33 | 46 | 0 (0.00 %) | 50 | 360 | 38 | 15 % / 77 % | 1292 MB (Gunicorn 400 MB · MySQL 434 MB)
Locust 2.x | Local: 2 vCPU, 8 GB RAM, Ubuntu 24.04, Gunicorn 5 procesos × 2 hilos, MySQL 8.0 (Locust en la misma máquina) | Base MySQL con 6 delegaciones, 14 usuarios, 21 sub atenciones y atenciones crecientes | Acceso, inicio, listado/búsqueda/paginación/detalle de atenciones, búsqueda de sub atenciones, Excel, formulario + lista dependiente + registro de atención | 25 | 59 | 920 | 15.6 | 44 | 63 | 0 (0.00 %) | 90 | 900 | 110 | 26 % / 94 % | 1286 MB (Gunicorn 436 MB · MySQL 436 MB)
Locust 2.x | Local: 2 vCPU, 8 GB RAM, Ubuntu 24.04, Gunicorn 5 procesos × 2 hilos, MySQL 8.0 (Locust en la misma máquina) | Base MySQL con 6 delegaciones, 14 usuarios, 21 sub atenciones y atenciones crecientes | Acceso, inicio, listado/búsqueda/paginación/detalle de atenciones, búsqueda de sub atenciones, Excel, formulario + lista dependiente + registro de atención | 50 | 59 | 1718 | 29.1 | 166 | 1300 | 0 (0.00 %) | 1600 | 4000 | 67 | 45 % / 100 % | 1261 MB (Gunicorn 441 MB · MySQL 437 MB)
Locust 2.x | Local: 2 vCPU, 8 GB RAM, Ubuntu 24.04, Gunicorn 5 procesos × 2 hilos, MySQL 8.0 (Locust en la misma máquina) | Base MySQL con 6 delegaciones, 14 usuarios, 21 sub atenciones y atenciones crecientes | Acceso, inicio, listado/búsqueda/paginación/detalle de atenciones, búsqueda de sub atenciones, Excel, formulario + lista dependiente + registro de atención | 100 | 61 | 2921 | 48.6 | 523 | 4300 | 0 (0.00 %) | 2400 | 9900 | 280 | 76 % / 100 % | 1304 MB (Gunicorn 443 MB · MySQL 438 MB)

## Umbrales
Umbrales
Umbrales definidos antes de ejecutar la prueba y su resultado por etapa.
Indicador | Umbral aceptado | Resultado medido | Evaluación
Tasa de errores | < 1 % de las solicitudes | 10 usuarios: 0.0 · 25 usuarios: 0.0 · 50 usuarios: 0.0 · 100 usuarios: 0.0 | Cumple
Latencia p95 de páginas (listados, búsqueda, detalle, formularios) | ≤ 800 ms | 10 usuarios: 50 · 25 usuarios: 90 · 50 usuarios: 1600 · 100 usuarios: 2400 (cumple hasta 25 usuarios) | Parcial
Latencia p95 de inicio de sesión (incluye hash de contraseña) | ≤ 1500 ms | 10 usuarios: 360 · 25 usuarios: 900 · 50 usuarios: 4000 · 100 usuarios: 9900 (cumple hasta 25 usuarios) | Parcial
Latencia p95 de exportación a Excel | ≤ 2000 ms | 10 usuarios: 38 · 25 usuarios: 110 · 50 usuarios: 67 · 100 usuarios: 280 | Cumple
Latencia promedio global | ≤ 400 ms | 10 usuarios: 32.6 · 25 usuarios: 44.2 · 50 usuarios: 166.1 · 100 usuarios: 522.7 (cumple hasta 50 usuarios) | Parcial
Uso de CPU sostenido del servidor | ≤ 85 % | 10 usuarios: 15.2 · 25 usuarios: 26.3 · 50 usuarios: 44.8 · 100 usuarios: 76.4 | Cumple
Recuperación tras la carga | Salud 200 y latencia normal antes de 30 s | Con 100 usuarios la mediana subió a 2300 ms durante el ingreso masivo (s 9) y volvió a 97 ms en el segundo 23 (14 s después), sin errores. · Al terminar la prueba: /salud/ 200 ({"estado": "ok"}) | Cumple

## Pendientes y simulados
Pendientes y simulados
Lo que no se probó o se simula, y por qué.
Elemento | Estado | Justificación | Responsable
Prueba de estrés en AWS | Pendiente | Requiere la instancia publicada. Se ejecuta con bash pruebas_estres/ejecutar.sh http://IP-ELÁSTICA 90 desde un equipo externo y se agrega a la hoja «Estrés». | Carlos Araya
Envío de correo real (SMTP) | Simulado | La recuperación se demuestra con la «Bandeja de correos de prueba» para no depender de credenciales SMTP. Basta configurar SGR_CORREO_BACKEND y SGR_SMTP_* (por ejemplo Amazon SES) para enviar correos reales. | Alexis Muñoz
HTTPS con certificado | Pendiente | Depende de contar con un dominio. La configuración está lista (SGR_HTTPS=1: cookies seguras, redirección y HSTS). | Carlos Araya
Módulos tablero, actividades, evidencias, validación, agenda, atención social, períodos, metas e informes | Simulado | Fuera del alcance de la EV2 (que exige CRUD, acceso y recuperación). Son navegables, con datos de demostración y sujetos a los permisos reales del rol. | Matías Zepeda
Logo oficial | Pendiente | Se muestra automáticamente al copiar el archivo oficial en static/img/logo-municipalidad.png (no se reproduce sin autorización). | Matías Zepeda
Pruebas en navegadores distintos de Chromium | Pendiente | Las pruebas de interfaz usan Chromium. Firefox y Safari se revisan manualmente en la presentación. | Carlos Araya